AmbiFlux Sistemas de Água, S.A. Solução padronizada, execução rápida e CAPEX otimizado

PROPOSTA TÉCNICO-COMERCIAL

Emissário e Estação de Tratamento
de Águas Residuais do Este

Braga — Engenharia, construção, fornecimento, comissionamento e assistência inicial

| Proposta | AF-ESTE-26-084-FIC |
| --- | --- |
| Data | 25 de agosto de 2026 |
| Validade | 60 dias |
| Natureza | Documento fictício exclusivamente para testes de IA / comparação de propostas |

PROPOSTA FICTÍCIA GERADA PARA TESTES — NÃO FORNECIDA PELA SIMBIENTE

Fornecedor e contactos fictícios

Praça das Infraestruturas, 7 — 4710-995 Braga (morada fictícia)

+351 210 000 202 (fictício)

concursos@ambiflux-teste.example

www.ambiflux-teste.example

Esta proposta não constitui oferta real, orçamento, compromisso contratual nem documento emitido por qualquer entidade identificada nos estudos de referência.

| 1 | RESUMO EXECUTIVO E ENTENDIMENTO DO PROJETO Síntese da necessidade, base de dimensionamento e posicionamento da solução |
| --- | --- |

A AmbiFlux propõe uma empreitada integrada de engenharia de detalhe, construção, fornecimento eletromecânico, automação e arranque para a ETAR do Este e o emissário associado, adotando uma arquitetura de processo coerente com a solução definida no Projeto de Execução. A proposta privilegia equipamentos de catálogo, interfaces normalizadas e execução em frentes paralelas, com o objetivo de reduzir CAPEX e encurtar o período até entrada em serviço.

A solução mantém as etapas essenciais de tratamento — pré-tratamento, decantação primária, lamas ativadas em vala de oxidação, remoção de nutrientes, decantação secundária, UV e tratamento de lamas com digestão/valorização de biogás — mas limita investigação complementar e instrumentação avançada aos pontos considerados críticos. A verificação de serviços existentes, condições geotécnicas adicionais e alguns trabalhos de desvio são assumidos com base na informação disponibilizada e tratados por preços unitários/provisões caso se materializem.

A proposta é comercialmente competitiva e tecnicamente adequada ao envelope de projeto, embora com menor margem para alterações de requisitos durante a obra. O cumprimento dos valores de descarga é garantido desde que o afluente se mantenha dentro das cargas e condições hidráulicas acordadas. Requisitos que excedam a base de projeto, nomeadamente limites futuros mais restritivos, expansão de ApR a terceiros ou monitorização adicional não prevista, serão avaliados como opções ou alterações contratuais.

## Base de referência do projeto

| Parâmetro | Base de referência |
| --- | --- |
| Localização | Braga, Região Norte — ETAR do Este e emissário associado |
| Horizonte de projeto | 2042 |
| População equivalente | 146 426 h.e. de referência, com capacidade de evolução até cerca de 199 485 h.e. |
| Caudal máximo — tempo seco | 20 224 m³/d (condição máxima de tempo seco) |
| Caudal máximo — tempo húmido | 29 325 m³/d (condição máxima de tempo húmido) |
| Emissário | aprox. 3,74 km |
| Meio recetor | rio Este, bacia hidrográfica do Ave |

Nota: os valores acima foram resumidos dos documentos de referência disponibilizados e são usados apenas para construir um cenário de proposta comparável; qualquer contrato real exigiria validação do Projeto de Execução e dos títulos aplicáveis.

| 2 | ÂMBITO DA PROPOSTA Fronteira técnica, interfaces e principais sistemas |
| --- | --- |

A presente proposta considera um modelo de responsabilidade integrada desde a revisão do projeto até à receção provisória. O âmbito foi estruturado para que os dois concorrentes sejam comparáveis no mesmo perímetro físico: ETAR, emissário, sistemas auxiliares, integração ambiental, automação e arranque.

Revisão e compatibilização do Projeto de Execução, emissão de desenhos de construção e listas finais de equipamentos.

Engenharia de detalhe de processo, civil, mecânica, elétrica, instrumentação e automação, com coordenação 3D nas zonas de maior densidade de equipamentos.

Construção dos órgãos e edifícios da ETAR, redes internas, arranjos exteriores e medidas de integração previstas no projeto.

Execução do emissário de cerca de 3,74 km, incluindo câmaras e ligações dentro dos limites definidos nos desenhos de referência.

Linha líquida de tratamento com pré-tratamento, decantação primária lamelar, tratamento biológico em vala de oxidação, remoção de azoto, dosagem química de fósforo, decantação secundária e UV.

Linha de lamas com espessamento, digestão anaeróbia aquecida, cogeração de biogás, desidratação e secagem solar.

Captação e tratamento de ar nas principais fontes odoríferas, dimensionados para operação normal e picos de curta duração.

Infraestrutura de reutilização para água de serviço e reserva de ligação para ApR externa, sem estudo de utilizadores finais.

Instalação fotovoltaica e integração básica da medição de energia no SCADA.

Comissionamento, teste de desempenho, formação e 6 meses de assistência operacional.

## Fronteiras e interfaces principais

A interface a montante é a câmara/rede de onde os caudais são encaminhados para o novo emissário; a jusante inclui a descarga de efluente tratado no rio Este e os pontos internos/externos preparados para ApR. A alimentação elétrica é considerada no ponto de entrega da instalação e as telecomunicações de supervisão são integradas na arquitetura OT local. Todas as ligações ao sistema existente são programadas em janelas operacionais acordadas com a entidade gestora.

| 3 | METODOLOGIA E SOLUÇÃO TÉCNICA Como a proposta transforma o Projeto de Execução numa instalação operacional |
| --- | --- |

1. Congelamento rápido da base de projeto — Reunião de kickoff, lista de clarificações e fecho dos requisitos de processo até ao final do mês 2. Alterações posteriores são controladas por change order.

2. Engenharia orientada a standardização — Uso de bibliotecas de detalhes e skids de catálogo para reduzir interfaces. Coordenação 3D nos edifícios de processo, mantendo 2D CAD para redes/zonas lineares do emissário.

3. Procurement antecipado — Reserva de UV, sopradores, centrífugas, quadros elétricos e equipamentos de biogás durante a fase inicial, com equivalentes técnicos aprováveis.

4. Construção em paralelo — Duas frentes principais — ETAR e emissário — com planeamento semanal, ITP por disciplina e testes progressivos à medida que as áreas ficam disponíveis.

5. Comissionamento concentrado — Pré-comissionamento por subsistema, seguida de wet commissioning e teste de desempenho de 21 dias após estabilização. FAT presencial apenas para equipamentos críticos; restantes FAT documentais/remotos.

6. Entrega e assistência — Formação operacional, manuais O&M e assistência de 6 meses focada em afinação de processo e resolução de defeitos de arranque.

## Critérios de desempenho de referência

A linha de tratamento será afinada para garantir, dentro do envelope contratual de afluente, os valores-limite definidos na documentação de referência. A proposta não altera os VLE; quando indicado, utiliza metas internas de operação mais exigentes para criar margem de segurança.

| Parâmetro | Base de referência |
| --- | --- |
| CQO | 75 mg O₂/L |
| CBO₅ | 15 mg O₂/L |
| SST | 30 mg/L |
| Azoto total | 10 mg/L |
| Fósforo total | 3 mg/L no estio / 5 mg/L no período normal |
| Coliformes fecais | 1 000 NMP/100 mL |

| 4 | EQUIPA, GOVERNAÇÃO E CONTROLO DE QUALIDADE Estrutura de decisão, perfis e rotinas de execução |
| --- | --- |

A organização proposta separa decisão contratual, engenharia, construção e comissionamento, mantendo um único Diretor de Projeto como ponto de responsabilidade. Todos os nomes e perfis abaixo são fictícios e existem apenas para tornar o documento de teste realista.

| Função | Perfil fictício | Responsabilidade principal | Dedicação |
| --- | --- | --- | --- |
| Diretor de Projeto | Eng. André Selmar | Contrato, planeamento e coordenação de interfaces | 0,6 FTE |
| Responsável de Processo/Arranque | Eng.ª Joana Merial | Cálculos de processo, garantias e comissionamento | 0,9 FTE |
| Coordenação Civil | Eng. Luís Corvel | Órgãos, edifícios, fundações e obra civil | 0,8 FTE |
| Emissário e Redes | Eng.ª Rita Delmar | Traçado, câmaras, ligações e testes | 0,6 FTE |
| Elétrica/Automação | Eng. Vasco Narel | BT/MT, PLC/SCADA e instrumentação | 0,8 FTE |
| Ambiente/Qualidade | Dra. Sílvia Paredal | Conformidade documental, resíduos e monitorização | 0,4 FTE |
| Comissionamento | Eng. Miguel Orven | SAT, arranque e formação | 0,6 FTE |
| Chefia de Obra | Eng.ª Diana Serol | Produção, subempreiteiros e segurança de obra | 1,0 FTE |

## Governação e reporting

Reunião semanal de produção e coordenação; reunião mensal de direção com prazo, custo, H&S, qualidade e alterações.

RFI/submittals e change log centralizados; fecho da base de projeto no final do mês 2 para limitar retrabalho.

Gates de aprovação dos principais equipamentos, mechanical completion, energização, wet commissioning e performance test.

Auditorias de qualidade por fase crítica e tratamento de não conformidades antes da entrega.

| 5 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO Planeamento indicativo até receção provisória |
| --- | --- |

A duração contratual proposta é de 27 meses até receção provisória + 6 meses de assistência operacional. O cronograma assume frentes simultâneas na ETAR e no emissário e encomenda antecipada de equipamentos de maior prazo de fabrico.

| Período | Atividades principais |
| --- | --- |
| M0–M2 | Mobilização, revisão documental, clarificações, levantamento topográfico localizado e fecho da base de projeto. |
| M1–M5 | Engenharia de detalhe, submittals e encomenda dos principais equipamentos. |
| M3–M20 | Construção civil da ETAR, edifícios, órgãos e redes enterradas. |
| M3–M21 | Execução do emissário, câmaras, travessias e ensaios. |
| M7–M23 | Montagem mecânica, elétrica, automação, linha de lamas, biogás, UV e FV. |
| M21–M25 | Pré-comissionamento e energização por áreas. |
| M23–M26 | Wet commissioning, estabilização do processo e formação. |
| M27 | Teste de desempenho, dossier de receção provisória e início de 6 meses de assistência. |

## Marcos contratuais propostos

M2 — fecho da Basis of Design / base de projeto e matriz de clarificações;

M6 (EcoAqua) / M5 (AmbiFlux) — emissão principal de engenharia para construção;

M23 ±1 — emissário substancialmente concluído e ensaiado;

M25 ±1 — conclusão mecânica dos principais sistemas;

M29/M26 — estabilidade de processo para início de testes de desempenho;

M30/M27 — receção provisória, sujeita ao fecho dos itens de punch list de classe A.

Os marcos com duas referências de mês refletem a diferença de programa entre as duas propostas e são mantidos no documento para facilitar a comparação de testes; prevalece a linha temporal específica da presente proposta.

| 6 | ENTREGÁVEIS E DOCUMENTAÇÃO Dossier de engenharia, construção, comissionamento e entrega |
| --- | --- |

Relatório de revisão do Projeto de Execução e lista de clarificações aprovadas.

Memórias de cálculo de processo e hidráulica, desenhos IFC e listas finais de equipamentos.

P&ID, layouts de equipamentos, isométricos selecionados e fichas técnicas dos equipamentos principais.

Diagramas unifilares, listas de I/O, descrição funcional do controlo e backups PLC/SCADA.

Plano de Gestão Ambiental de Obra, plano de resíduos/RCD e registos de acompanhamento.

ITP e certificados de ensaio; FAT presenciais para UV, sopradores, centrífugas e quadros principais.

Plano de comissionamento, checklists, manuais O&M, formação e lista recomendada de sobressalentes.

Desenhos as-built 2D e modelo 3D atualizado dos edifícios/órgãos principais.

Relatório de teste de desempenho e relatório final da assistência de 6 meses.

## Formato e controlo documental

Os documentos serão fornecidos em PDF e formatos editáveis usuais de engenharia. O as-built inclui desenhos 2D e atualização do modelo 3D nas zonas principais, listas de equipamentos e backups de automação. A estrutura de asset register é fornecida em folha de cálculo, sem plataforma dedicada de gestão de ativos.

## Documentação de referência consultada

1a_RNT_EIA_etar-este_v25ago23.pdf

2_RS_EIA_etar-este_v04mai23.pdf

4_PDesenhadas_EIA_etar-este_v04mai23.pdf

5_Elementos_adicionais_EIA_etar-este_v25ago23_AGERE.pdf

O conteúdo das propostas é uma síntese original criada para teste. Não são reproduzidas passagens extensas dos documentos de referência.

| 7 | LICENCIAMENTO E CONFORMIDADE AMBIENTAL Responsabilidades, matriz legal e condicionantes |
| --- | --- |

A execução será conduzida em coerência com o processo de AIA e com os títulos aplicáveis à descarga, utilização de recursos hídricos, produção de ApR e gestão de resíduos. A lista seguinte é uma base técnica de conformidade e não substitui uma revisão jurídica/administrativa na data de adjudicação.

Regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental — Decreto-Lei n.º 151-B/2013, na redação em vigor, e decisão/condicionantes aplicáveis ao projeto.

Tratamento de águas residuais urbanas — Decreto-Lei n.º 152/97, na redação em vigor, sem prejuízo da futura transposição nacional da Diretiva (UE) 2024/3019.

Utilização dos recursos hídricos e descarga — títulos/licenças aplicáveis ao abrigo da Lei da Água e do regime de utilização dos recursos hídricos, conforme instrução da APA.

Produção e utilização de Água para Reutilização (ApR) — Decreto-Lei n.º 119/2019, na redação em vigor, incluindo avaliação de risco e licenciamento quando exista utilização externa.

Regime Geral de Gestão de Resíduos e resíduos de construção e demolição — Decreto-Lei n.º 102-D/2020, na redação em vigor.

Regulamento Geral do Ruído — Decreto-Lei n.º 9/2007, na redação em vigor.

Proteção de espécies arbóreas legalmente protegidas, condicionantes de REN/PDM e demais servidões/restrições identificadas no processo de AIA.

## Condicionantes de projeto com tratamento específico

Proteção e gestão de exemplares arbóreos legalmente protegidos identificados na área/proximidade do projeto, com piquetagem prévia, zonas de exclusão e autorizações quando aplicáveis.

Gestão de solos, escavações, águas de obra e risco de erosão junto às linhas de água; separação de águas limpas/contaminadas e resposta a derrames.

Compatibilização com PDM, REN, servidões, acessos e travessias; restituição de terrenos e integração paisagística após obra.

Controlo de ruído, poeiras, tráfego de obra, resíduos/RCD e comunicação com recetores sensíveis.

Segregação e rastreabilidade do circuito de ApR, com futura avaliação de risco/licenciamento antes de cedência a utilizadores externos.

A AmbiFlux inclui matriz de requisitos e acompanhamento ambiental documental da obra. Estudos ou autorizações adicionais que resultem de alterações ao projeto ou de exigências não identificadas na documentação de referência serão propostos separadamente.

| 8 | MONITORIZAÇÃO, CONTROLO E GARANTIAS DE DESEMPENHO Instrumentação, amostragem e verificação da exploração |
| --- | --- |

Medição online de caudal, pH, oxigénio dissolvido, turbidez e intensidade UV, com NH₄-N no efluente biológico para apoio ao controlo de nitrificação.

Amostragem laboratorial conforme requisitos de licença/EIA e controlo operacional, utilizando amostradores automáticos à entrada e descarga final.

Campanhas de recursos hídricos a montante e jusante durante o primeiro ano com periodicidade inicial trimestral, ajustável à decisão da autoridade e aos resultados obtidos.

Campanha de ruído no comissionamento e nova medição em caso de alteração material ou reclamação fundamentada.

Verificação funcional do sistema de desodorização e medições de H₂S durante o arranque; campanhas olfatométricas não incluídas de base.

Indicadores mensais de energia, reagentes, produção de lamas e biogás. Não se inclui plataforma dedicada de analytics/digital twin.

Relatório anual de monitorização consolidado, assumindo que formatos adicionais ou campanhas extraordinárias serão instruídos separadamente.

## Garantia de processo

A garantia de processo cobre a capacidade e o cumprimento dos VLE do projeto para condições de afluente dentro do envelope acordado. Não são estabelecidas metas contratuais inferiores aos VLE. A dosagem de reagente de fósforo e a aeração serão afinadas durante o arranque para equilibrar conformidade, energia e consumo químico.

O teste de desempenho é proposto por 21 dias após estabilização. Se ocorrerem cargas anómalas, falhas externas de energia/reagente ou influente fora da base, o período afetado é excluído e o teste prolongado pelo tempo necessário para obter condições representativas.

| 9 | PRESSUPOSTOS, EXCLUSÕES E RISCOS O que está assumido e onde pode existir variação de preço/prazo |
| --- | --- |

## Pressupostos principais

A informação geotécnica, topográfica e de serviços existentes fornecida é considerada suficiente para a proposta. Sondagens adicionais só serão realizadas se tecnicamente indispensáveis.

Os caudais e cargas afluentes permanecem dentro do envelope definido no projeto; descargas industriais anómalas ou picos fora da base poderão suspender a garantia de processo enquanto persistirem.

Não existem contaminações relevantes de solos nem materiais perigosos fora dos normalmente esperados numa obra desta natureza.

A entidade gestora assegura autorizações de ocupação de terrenos, servidões, coordenação institucional e disponibilidade das janelas de ligação ao sistema existente.

A ligação elétrica é disponibilizada no limite da instalação com potência compatível. Custos de reforço da rede pública são do Dono de Obra.

A reutilização externa de ApR fica limitada à infraestrutura física prevista; identificação de utilizadores, avaliação de risco específica e licenças de utilização são trabalho futuro.

## Exclusões

Aquisição/expropriação de terrenos, indemnizações e taxas oficiais de licenciamento.

Desvios extensivos de serviços enterrados não representados nos cadastros fornecidos; existe apenas uma verba provisória limitada para pequenas adaptações.

Tratamento de solos contaminados, bombagem/dewatering prolongado por condições hidrogeológicas não documentadas e contenções especiais fora da solução de base.

Monitorização ambiental adicional à definida nesta proposta, incluindo campanhas olfatométricas ou estudos ecológicos complementares salvo solicitação específica.

Rede de distribuição de ApR para terceiros e licenciamento de utilizadores finais.

Operação integral após os 6 meses de assistência.

## Registo resumido de riscos

| Risco | Prob. | Impacto | Tratamento proposto |
| --- | --- | --- | --- |
| Variabilidade de caudal/carga em tempo húmido | Média | Alta | Controlo de aeração/recirculação e ajuste de setpoints; capacidade garantida dentro dos caudais de projeto. |
| Fósforo no meio recetor em condições de baixo caudal | Média | Alta | Dosagem química dimensionada para VLE. Redução adicional abaixo do VLE pode exigir otimização/reagente extra. |
| Serviços enterrados não cadastrados | Alta | Média | Levantamento localizado e gestão por preços unitários; trabalhos significativos podem gerar alteração de preço/prazo. |
| Condições geotécnicas diferentes das fornecidas | Média | Média | Adaptação de fundações/escavação mediante instrução e valorização adicional quando aplicável. |
| Odores em picos de carga | Média | Média | Confinamento das principais fontes e ajuste de ventilação; reforço de tratamento disponível como opção. |
| Atrasos de equipamentos long lead | Média | Média | Encomenda antecipada e equivalentes técnicos; custos de expedite não incluídos salvo decisão do Dono de Obra. |
| Aperto futuro de requisitos legais | Média | Média | Projeto preparado para upgrades pontuais; alterações de limites após congelamento da base são tratadas como mudança de âmbito. |

| 10 | PREÇO E CONDIÇÕES COMERCIAIS Estrutura económica comparável e condições de pagamento |
| --- | --- |

| Rubrica | Preço indicativo |
| --- | --- |
| Engenharia, gestão de projeto e suporte a licenciamento | 1 050 000 € |
| Construção civil da ETAR e arranjos exteriores | 9 150 000 € |
| Equipamento de processo e eletromecânico | 7 200 000 € |
| Instalações elétricas, automação e instrumentação | 1 650 000 € |
| Linha de lamas, biogás, cogeração e desodorização | 3 000 000 € |
| Emissário, câmaras, travessias e interligações | 5 050 000 € |
| ApR, fotovoltaico, coberturas verdes e paisagismo | 750 000 € |
| Comissionamento, testes e 6 meses de assistência | 950 000 € |
| Ambiente, H&S e QA/QC | 450 000 € |
| Provisões para pequenas interferências/ajustes | 650 000 € |
| TOTAL PROPOSTO (sem IVA) | 29 900 000 € |

## Condições comerciais propostas

Preço global indicativo: 29 900 000 € + IVA, baseado nas quantidades e condições descritas na documentação de referência e nas exclusões desta proposta.

Pagamentos: 15% adiantamento contra garantia; 10% após aprovação da engenharia principal; 55% por autos mensais; 15% na conclusão mecânica; 5% na receção provisória.

Garantia de boa execução: 10% do preço contratual. Retenção de 5% substituível por garantia bancária.

Penalidade de atraso proposta: 0,03% do preço contratual por dia imputável ao fornecedor, limitada a 5%.

Garantia de desempenho condicionada ao envelope de caudais/cargas e disponibilidade de reagentes, energia e condições de operação. Requisitos acima da base de projeto serão objeto de avaliação técnica e comercial.

Validade comercial: 60 dias. Equipamentos importados e materiais metálicos podem ser revistos caso a adjudicação ocorra após a validade ou se índices de mercado variarem mais de 5%.

## Notas sobre o preço

O preço beneficia de maior padronização, menor número de instrumentos avançados e pressupostos mais firmes sobre informação de base. Interferências significativas, condições de solo/água diferentes das fornecidas, exigências ambientais adicionais ou alterações de limites constituem potenciais variações de contrato. Esta abordagem reduz o preço inicial, mas transfere parte do risco de incerteza para a fase de execução.

| 11 | MATRIZ DE CONFORMIDADE, VALIDADE E FECHO Resumo final para avaliação comparativa |
| --- | --- |

| Tema | Compromisso | Observação |
| --- | --- | --- |
| Caudal tempo seco / húmido | Incluído dentro da base de projeto | Verificação hidráulica estática e checks de transientes críticos |
| Remoção N/P | Incluída até aos VLE de projeto | Dosagem e controlo standard, com otimização no arranque |
| Desinfeção UV / ApR | Incluída | Preparação para usos internos e ponto futuro de entrega |
| Linha de lamas e biogás | Incluída | Segurança e instrumentação de catálogo dos fornecedores |
| Emissário ~3,74 km | Incluído | Condições desconhecidas tratadas por provisões/alterações |
| Monitorização ambiental | Essencial | Água e ruído; odores adicionais sob necessidade |
| Apoio pós-arranque | 6 meses | Afinação e correção de defeitos de arranque |

## Validade e condições de utilização

A proposta mantém-se válida por 60 dias a contar de 25 de agosto de 2026. A adjudicação real estaria sujeita a clarificação técnica, confirmação do estado do licenciamento, revisão das quantidades, visita ao local, validação de interfaces e assinatura de contrato. A garantia indicada é de 24 meses para equipamentos principais; assistência operacional incluída durante 6 meses após receção provisória.

## Declaração de natureza fictícia

PROPOSTA FICTÍCIA GERADA PARA TESTES — NÃO FORNECIDA PELA SIMBIENTE

Pela equipa comercial fictícia de AmbiFlux Sistemas de Água, S.A.

concursos@ambiflux-teste.example | +351 210 000 202 (fictício)

Documento criado exclusivamente para testes de sistemas de IA, comparação de propostas e revisão de fluxos documentais.